## Sheet1
잘했조 |  |  |  | 프로젝트명 |  | Useful Groupware
|  |  |  | 프로젝트매니저 |  | 채효원
|  |  |  | 프로젝트시작일 |  | 2016.11.16
|  |  |  | Scrum 작성일 |  | 2016.12.01
|  |  |  | 프로젝트종료일 |  | 2016.12.13
작업명 | 세부작업명 | 담당자 | 시작전 | 진행중 | 완료 | 비고
전자 결재 | 작성폼 | 이대원 |  |  | O | 스타일 미적용
| 문서리스트(조건별) |  |  |  | O | 스타일 미적용
| 결재기능(결재/반려) |  |  |  | O | 스타일 미적용
| 문서수정(반려) |  |  |  | O | 스타일 미적용
| 문서삭제(반려) |  |  |  | O
| 코멘트출력 |  |  |  | O | 스타일 미적용
| 코멘트입력 |  |  | O |  | 코멘트 입력시기 등 구상 중
| 문서등록시 파일업로드 |  | O
| 리스트 페이징 |  | O
조직도 | 조직도출력 | 이대원 |  |  | O | 스타일 미적용
| 사원세부정보출력 |  |  |  | O | 스타일 미적용
일정 관리 | 리스트 출력 | 안선영 |  |  | O | 스타일 통일화 작업 필요
| 일정등록 |  |  | O |  | 스타일 통일화 작업 필요
| 일정수정/삭제 |  |  | O |  | 스타일 통일화 작업 필요
회의실 예약 | 리스트 출력 | 안선영 |  |  | O | 스타일 통일화 작업 필요
| 일정등록 |  |  | O |  | 스타일 통일화 작업 필요
| 일정수정/삭제 |  |  | O |  | 스타일 통일화 작업 필요
| 일정승인 |  |  | O |  | 스타일 통일화 작업 필요
업무 공유 게시판 | 리스트 출력 | 안선영 |  |  | O | 스타일 통일화 작업 필요
| 등록 |  |  |  | O | 스타일 통일화 작업 필요
| 등록시 파일업로드 |  |  | O |  | 스타일 통일화 작업 필요
| 수정/삭제 |  |  |  | O | 스타일 통일화 작업 필요
사원 관리 | 리스트 출력+페이징 | 박지혜 |  |  | O
| 상세페이지 조회 |  |  |  | O
| 사원개인정보 수정 |  |  |  | O
| 사원개인정보 등록(입사) |  |  |  | O
| 사원개인정보 삭제(퇴사) |  |  |  | O
급여 대장 조회 | 리스트 출력+페이징 | 박지혜 | O
| 상세페이지 조회 |  | O
| 급여대장수정 |  | O
| 급여대장 등록(입사) |  | O
근태 관리 | 사원별 일일 근태현황 조회 | 박지혜 |  |  | O
| 사원별 일일 근태현황 수정 |  |  |  | O
| 부서의 기간별 근태집계 조회 |  |  | O
| 전체 일일 근태집계 조회 |  | O
| 전체 월별 근태집계 조회 |  | O
연차 관리 | 개인별 연차내역 조회 | 박지혜 | O
| 개인별 연차내용 수정 |  | O
증명서 관리 | 증명서 출력 | 박지혜 | O
사내 게시판 | 리스트 출력 + 페이징 | 전성원 |  |  | O | 스타일 통일화 작업 필요
| 게시물 등록 |  |  |  | O | 스타일 통일화 작업 필요
| 게시물 수정/삭제 |  |  |  | O | 스타일 통일화 작업 필요
| 등록시 파일업로드 |  |  | O
| 댓글 리스트+페이징 |  |  |  | O | 스타일 통일화 작업 필요
| 댓글 입력 |  |  |  | O | 스타일 통일화 작업 필요
| 댓글 수정/삭제 |  |  |  | O | 스타일 통일화 작업 필요
쪽지함 | 리스트 출력 + 페이징 | 전성원 |  | O
| 쪽지 보내기 |  |  | O
| 쪽지 삭제 (쪽지함) |  |  | O
공지 게시판 | 리스트 출력 + 페이징 | 전성원 |  |  | O | 스타일 통일화 작업 필요
| 게시물 등록 |  |  |  | O | 스타일 통일화 작업 필요
| 게시물 수정/삭제 |  |  |  | O | 스타일 통일화 작업 필요
| 등록시 파일업로드 |  |  | O
| 댓글 리스트+페이징 |  |  |  | O | 스타일 통일화 작업 필요
| 댓글 입력 |  |  |  | O | 스타일 통일화 작업 필요
| 댓글 수정/삭제 |  |  |  | O | 스타일 통일화 작업 필요
로그인 | 로그인프로세스 | 채효원 |  |  | O
| 임시비밀번호접속시 변경유도 |  |  | O
메인 페이지 | 사이드+상단 바 메뉴 뷰 작성 | 채효원 |  | O
| 링크연결 |  |  | O
| 출퇴근 프로세스 |  |  | O
| 쪽지함이동 |  | O
| 첫페이지 작업 |  | O
비밀번호 찾기 | 이메일인증 | 채효원 |  | O
마이 페이지 | 개인정보수정 | 채효원 |  |  | O
| 비밀번호수정 |  |  | O